## Programy
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY STARA DĄBROWA
na projekty realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w 2009 r.
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Nazwa projektu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym wysokość wydatków
w 2009 roku
[8 empty] | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji
1. | 853 | 85395 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Integracja społeczna w powiecie stargardzkim | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2009 | 74087.9 | 75728 | 74087.9 | 97.83%
2. | 900 | 90001 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Dąbrowa, Krzywnica | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2008-2009 | 4865395 | 4768900 | 610 | 0.01279%
3. | 921 | 92109 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łęczycy | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2009 | 441000 | 441000 | 16836 | 3.818%
4. | 921 | 92109 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Chlebowie | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2009 | 100000 | 100000 | 0 | 0%
Razem | [6 empty] | 5480482.9 | 5385628 | 91533.9 | 1.7%

## Inwestycje
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY STARA DĄBROWA
na programy inwestycyjne
w 2009 r.
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowane z budżetu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym wysokość wydatków
w 2009 roku
[8 empty] | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji
1. | 400 | 40002 | Dostarczanie wody | Budowa sieci wodociągowej na terenie działek rekreacyjnych w miejscowości Kicko | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2009 | 131000 | 131000 | 131000 | 100%
2. | 400 | 40002 | Dostarczanie wody | Budowa wodociągu z miejscowości Wiry Gminy Stara Dąbrowa do miejscowości Kolonia Nastazin Gminy Maszewo | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2009 | 66000 | 66000 | 66000 | 100%
3. | 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Modernizacja, termomodernizacja budynku w Starej Dąbrowie 71 | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2009 | 155079 | 137786 | 122738.17 | 89.08%
4. | 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | Budowa remizy strazackiej w miejscowości Stara Dąbrowa | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2009-2010 | 336000 | 36000 | 36000 | 100%
5. | 801 | 80101 | Szkoły podatawowe | Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową wokół terenu szkoły podstawowej w Chlebówku | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2009 | 50700 | 50700 | 50500 | 99.61%
6. | 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją wejścia do OPS w Starej Dąbrowie - II etap | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2009 | 23000 | 23000 | 22802.6 | 99.14%
7. | 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Dąbrowa, Krzywnica | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2008-2009 | 4865395 | 4768900 | 610 | 0.01279%
8. | 900 | 90015 | Oświetlenieulic, placów i dróg | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kicko, Łęczyca | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2009 | 155000 | 155000 | 155000 | 100%
9. | 900 | 90095 | Pozostała działalność | Budowa placów zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowościach Nowa Dąbrowa, Białuń oraz placu zabaw w miejscowości Storkówko | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2009 | 84930 | 84930 | 84718.5 | 99.75%
10. | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łęczycy | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2009 | 441000 | 441000 | 16836 | 3.818%
11. | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Chlebowie | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 2009 | 100000 | 100000 | 0 | 0%
Razem | [6 empty] | 6408104 | 5994316 | 686205.27 | 11.45%